## Tabella_Attività
ID | Attiva | Modalità attività | Nome | Durata | Inizio | Fine | Predecessori | Livello struttura | Note
1 | Sì | Programmazione manuale | Analisi | 6 g | 12 settembre 2025 09:00 | 19 settembre 2025 18:00 |  | 1
2 | Sì | Programmazione automatica | Analisi del dominio | 2 g | 12 settembre 2025 09:00 | 15 settembre 2025 18:00 |  | 2
3 | Sì | Programmazione automatica | Analisi dei requisiti | 2 g | 15 settembre 2025 09:00 | 16 settembre 2025 18:00 |  | 2
4 | Sì | Programmazione automatica | Use case | 2 g | 18 settembre 2025 09:00 | 19 settembre 2025 18:00 | 3 | 2
5 | Sì | Programmazione manuale | Progettazione | 11 g | 26 settembre 2025 09:00 | 10 ottobre 2025 18:00 |  | 1
6 | Sì | Programmazione automatica | Gantt | 6 g | 03 ottobre 2025 09:00 | 10 ottobre 2025 18:00 |  | 2
7 | Sì | Programmazione manuale | Mock up | 6 g | 03 ottobre 2025 09:00 | 10 ottobre 2025 18:00 |  | 2
8 | Sì | Programmazione manuale | Diagrama di flusso | 6 g | 03 ottobre 2025 09:00 | 10 ottobre 2025 18:00 |  | 2
9 | Sì | Programmazione manuale | Implementazione | 17 g | 17 ottobre 2025 09:00 | 09 novembre 2025 18:00 |  | 1
10 | Sì | Programmazione manuale | Connezione a API di spotify | 12 g | 17 ottobre 2025 09:00 | 02 novembre 2025 18:00 |  | 2
11 | Sì | Programmazione manuale | Pagina di login | 12 g | 17 ottobre 2025 09:00 | 02 novembre 2025 18:00 |  | 2
12 | Sì | Programmazione manuale | Pagina principale | 6 g | 03 novembre 2025 09:00 | 09 novembre 2025 18:00 |  | 2
13 | Sì | Programmazione manuale | Creazione interfaccia base | 1 g | 03 novembre 2025 09:00 | 03 novembre 2025 18:00 |  | 3
14 | Sì | Programmazione manuale | Creazione del buttone Home | 1 g | 03 novembre 2025 09:00 | 03 novembre 2025 18:00 |  | 3
15 | Sì | Programmazione manuale | Creazione della sbarra ricerca | 1 g | 04 novembre 2025 09:00 | 04 novembre 2025 18:00 |  | 3
16 | Sì | Programmazione manuale | Visualizzare i brani e album | 1 g | 04 novembre 2025 09:00 | 04 novembre 2025 18:00 |  | 3
17 | Sì | Programmazione manuale | Creazione la sbarra delle funzionalità (partire/fermare la canzone) | 1 g | 04 novembre 2025 09:00 | 04 novembre 2025 18:00 |  | 3
18 | Sì | Programmazione manuale | Libreria personale | 4 g | 05 novembre 2025 09:00 | 08 novembre 2025 18:00 |  | 3
19 | Sì | Programmazione manuale | Creazione del scroll list | 4 g | 05 novembre 2025 09:00 | 08 novembre 2025 18:00 |  | 4
20 | Sì | Programmazione manuale | Visualizzare i playlist personali | 4 g | 05 novembre 2025 09:00 | 08 novembre 2025 18:00 |  | 4
21 | Sì | Programmazione manuale | Pagina del playlist | 6 g | 09 novembre 2025 09:00 | 14 novembre 2025 18:00 |  | 4
22 | Sì | Programmazione manuale | Creazione interfaccia | 6 g | 09 novembre 2025 09:00 | 14 novembre 2025 18:00 |  | 5
23 | Sì | Programmazione manuale | Visualizzazione dei brani del playlist | 6 g | 09 novembre 2025 09:00 | 14 novembre 2025 18:00 |  | 5
24 | Sì | Programmazione manuale | Documentazione | 3 g | 05 dicembre 2025 09:00 | 09 dicembre 2025 18:00 |  | 1
25 | Sì | Programmazione manuale | Documentare il proggetto | 3 g | 05 dicembre 2025 09:00 | 09 dicembre 2025 18:00 |  | 2

## Tabella_Risorse
ID | Nome | Iniziali | Tipo | Etichetta materiale | Gruppo | Indirizzo posta elettronica | Account di accesso utente | Unità max | Tariffa standard | Costo per uso | Note
1 | Giorgio | G | Lavoro |  |  |  |  | 100% | CHF 0.00/h | 0
2 | Franco | F | Lavoro |  |  |  |  | 100% | CHF 0.00/h | 0
3 | Franco, Giorgio | F | Lavoro |  |  |  |  | 100% | CHF 0.00/h | 0
4 | Huynh Anh | H | Lavoro |  |  |  |  | 100% | CHF 0.00/h | 0

## Tabella_assegnazioni
Nome attività | Nome risorsa | % completamento lavoro | Lavoro | Unità
Analisi | Huynh Anh | 0.5 | 48h | 100%
Analisi del dominio | Huynh Anh | 1 | 3h | 100%
Analisi dei requisiti | Huynh Anh | 1 | 4h | 100%
Use case | Huynh Anh | 1 | 16h | 100%
Progettazione | Huynh Anh | 0 | 88h | 100%
Gantt | Huynh Anh | 0 | 48h | 100%
Mock up | Huynh Anh | 0 | 42h | 100%
Diagrama di flusso | Huynh Anh | 0 | 43h | 100%
Implementazione | Huynh Anh | 0 | 136h | 100%
Connezione a API di spotify | Huynh Anh | 0.20000000000000001 | 90h | 100%
Pagina di login | Huynh Anh | 0.20000000000000001 | 90h | 100%
Pagina principale | Huynh Anh | 0 | 48h | 100%
Creazione interfaccia base | Huynh Anh | 0 | 4h | 100%
Creazione del buttone Home | Huynh Anh | 0 | 1h | 100%
Creazione della sbarra ricerca | Huynh Anh | 0 | 3h | 100%
Visualizzare i brani e album | Huynh Anh | 0 | 8h | 100%
Creazione la sbarra delle funzionalità (partire/fermare la canzone) | Huynh Anh | 0 | 6h | 100%
Libreria personale | Huynh Anh | 0 | 32h | 100%
Creazione del scroll list | Huynh Anh | 0 | 2.71h | 100%
Visualizzare i playlist personali | Huynh Anh | 0 | 3.33h | 100%
Pagina del playlist | Huynh Anh | 0 | 48h | 100%
Creazione interfaccia | Huynh Anh | 0 | 5h | 100%
Visualizzazione dei brani del playlist | Huynh Anh | 0 | 6h | 100%
Documentazione | Huynh Anh | 0 | 24h | 100%
Documentare il proggetto | Huynh Anh | 0 | 19h | 100%